Приложение №2 к Протоколу №4 от 28.03.19

План мероприятий

По приведению тарифов по диспансеризации определенных групп населения, в том числе пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, и профилактических медицинских осмотров, в том числе несовершеннолетних, к оплате за законченные случаи, по предложениям Рабочих групп №№1,2,3

На основании п.8 Раздела 1 и п.11 Раздела 2 письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2018г №11-7/10/1-511 «О формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Письмо):

| № п/п | Мероприятие | Ответственные | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта Таблицы 3 приложения 17 к ТПГГ в части базовой ТПОМС, в соответствии с приложением 8 Письма | КЗЛО | 10.04.2019 |
| 2. | Подготовка проекта Таблицы 2 приложения 17 к ТПГГ в части базовой ТПОМС по строке: «медицинская помощь в амбулаторных условиях - 18.2 посещение с профилактическими медицинскими осмотрами (из строки 18.1)» (далее раздел Диспансеризация) - объемы, стоимость. Исключение 2 этапа из раздела Диспансеризация | КЗЛО | 15.04.2019 |
| 3. | Подготовка проекта корректировки плановых объемов оказания МП по МО по разделу Диспансеризация (без 2 этапа) | КЗЛО | 15.04.2019 |
| 4. | Подготовка проекта корректировки плановых объемов оказания МП по МО по разделу АМП с профилактическими и иными целями (без диспансеризации) (добавление 2 этапа) | КЗЛО | 15.04.2019 |
| 5. | Расчет тарифов за законченный случай лечения (только 1 этап) по разделу Диспансеризация, в соответствии с приказами по диспансеризации и профилактике | РГ №3 | 25.04.2019 |
| 6. | Расчет тарифов по 2 этапу по АМП с профилактическими и иными целями (без диспансеризации) | РГ №3 | 25.04.2019 |
| 7. | Рассмотрение и проведение соответствующих корректировок плановых объемов оказания МП и их финансирования по разделу Диспансеризация и по АМП с профилактическими и иными целями (без диспансеризации) | РГ №1, РГ №2 | 01.05.2019 |
| 8. | Подготовка и рассмотрение проекта Сборника тарифов за законченный случай лечения по разделу Диспансеризация | РГ №3 | 01.05.2019 |
| 9. | Подготовка и рассмотрение проекта Сборника тарифов по АМП с профилактическими и иными целями (без диспансеризации) по 2 этапу | РГ №3 | 01.05.2019 |
| 10. | Корректировка подушевых нормативов финансирования по АМП с профилактическими и иными целями (без диспансеризации) | РГ №3 | 15.05.2019 |
| 11. | Рассмотрение на Комиссии по разработке ТПОМС в ЛО проектов Сборника тарифов за законченный случай лечения по разделу Диспансеризация и по АМП с профилактическими и иными целями (без диспансеризации), подушевых нормативов финансирования | Комиссия по разработке ТПОМС в ЛО | 31.05.2019 |